## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Jessica Reyes, Analía Revolero, Micaela Paredes y Nicolás Villalba.
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Fecha tentativa de entrega | Prioridad | Comentarios
| 00-0000-0001 | Como usuario necesito autenticarme al sistema con la finalidad de usufructuar los servicios. | Acceso al sistema | En proceso | 1 | 2018-09-23 | Alta | -
| 00-1000-0001 | Como administrador necesito crear usuarios con la finalidad de formar equipos de trabajo. | Alta usuarios | En proceso | 1 | 2018-09-23 | Alta | -
| 00-1000-0001 | Como administrador necesito modificar usuarios con la finalidad de actualizar o corregir datos existentes. | Moficación de usuarios | En proceso | 1 | 2018-09-23 | Baja | -
| 00-1000-0002 | Como administrador necesito eliminar usuarios con la finalidad de mantener actualizados los datos del equipo. | Baja usuarios | En proceso | 1 | 2018-03-19 | Baja | -
| 00-1000-0003 | Como administrador necesito gestionar permisos de usuarios con la finalidad de darles acceso al servicio. | Definir de roles | Planificada | 3 | 2018-03-19 | Alta | -
| 00-1000-0004 | Como administrador necesito asignar roles con la finalidad agrupar los permisos que tienen los usuarios. | Asignar rol | Planificada | 2 | 2018-03-16 | Alta | -
| 00-1000-0005 | Como administrador necesito definir user histories con la finalidad de crear las tareas | Definir US | En proceso | 2 | 2018-03-16 | Alta | -
| 00-1000-0006 | Como administrador necesito definir las fases del Proyecto con la finalidad de distribuir las tareas. | Establecer fases | Planificada | 3 | 2018-03-16 | Alta | -
| 00-2000-0001 | Como Scrum Master necesito definir sprints con la finalidad de planificar las tareas | Definir sprint | Planificada | 2 | 2018-03-12 | Alta | -
| 00-2000-0002 | Como Scrum Master necesito asignar los user histories con la finalidad de ejecutar las tareas. | Asignar US | Planificada | 2 | 2018-03-12 | Alta | -
| 00-2000-0003 | Como Scrum Master necesito obtener gráficos con la finalidad de visualizar el avance de las tareas del Equipo Scrum. | Generar gráfico | Vacio | 1 | 2018-03-09 | Media | -
| 00-2000-0004 | Como Scrum Master necesito asignar las fases del proyecto con la finalidad de ejecutar las tareas. | Asignar fases | En proceso | 2 | 2018-03-09 | Alta | -
| 00-3000-0001 | Como miembro del equipo Scrum necesito obtener gráficos con la finalidad de visualizar el estado de las tareas asignadas. | Generar reportes | Vacío | 3 | 2018-03-09 | Baja | -
| 00-3000-0002 | Como miembro del equipo Scrum necesito ver reportes con la finalidad de visualizar el estado de las tareas asignadas. | Visualizar reportes | En proceso | 1 | 2018-03-09 | Media | -
| 00-4000-0001 | Como Product Owner necesito obtener gráficos con la finalidad de visualizar un reporte del avance general del Proyecto. | Visualizar avance | En proceso | 1 | 2018-03-09 | Alta | -

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.